## GZ
客户化包装厂DPS报表---GZYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4

## GZ未排满
客户化包装厂DPS报表---GZYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4

## CD
客户化包装厂DPS报表---CDYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 | 12500 | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/02/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/02/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/03/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/03/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/04/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/04/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/05/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/05/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/06/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/06/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/09/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/09/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/10/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/10/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/11/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/11/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/12/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/12/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/13/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/13/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/16/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/16/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/17/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/17/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/18/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 540 | lineASIOC线 | 03/18/2020 | 13:00:00 | 19:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 360 | lineASIOC线 | 03/19/2020 | 08:00:00 | 12:00:00
996-1 | REPEAT | A743 | Gillette | FMY FM SHVP 210G MNTH+50G LMNL 1X6 | CF-032141 | 823096032020-05-04 | 82309603 | OTHER | 05/04/2020 | 2020-05 | 02/05/2020 | 6 | 90.0 |  | 04/15/2020 | 本地量 | 440 | lineASIOC线 | 03/19/2020 | 13:00:00 | 17:54:00

## CD未排满
客户化包装厂DPS报表---CDYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4
0

## TC
客户化包装厂DPS报表---TCYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4

## TC未排满
客户化包装厂DPS报表---TCYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4

## TJ
客户化包装厂DPS报表---TJYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4

## TJ未排满
客户化包装厂DPS报表---TJYM
[8 empty] | SOS |  | D-12 | -12 | D-5 | -5 | AO
uniqueCode | Project Status | Plant | Category | Unique Project Name | EFCR# | FP code+SOS date | FP Code | Project scope | SOS Date | SOS Month | PS Date | Case count | line speed | 项目总量 cs | GR date | 项目量 分类 | 计划生产量 cs | Line | 计划 生产日期 | start time | end time | 实际 完成量cs | SAP PO | 所用时间(分) | 完成率 | 备注1 | 备注2 | 备注3 | 备注4
0